## Projeto
Análise Embarcada de Dados de Temperatura e Umidade da Área de Preservação Permanente do Ibiti Royal Park - Revisão 5 (28/02/2026) | [14 empty] | Conclusão
Marco | 2024-01-19 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 07/11//2025 | 2025-11-28 | 2025-12-20 | 2026-03-03 | 2026-04-22
Gerenciamento de Projeto (PUC Campinas) | bar: 2024-01-19
Ser aluno regular Master Degree UNESP-Sorocaba | bar: 2024-01-19
Metodologia da Investigação Científica | bar: 2024-06-30
Letramento Científico | bar: 2024-11-30
Aprendizado de Máquina Supervisionado | bar: 2024-06-30
AESP (Sistema Embarcado, IOT e DSP) | bar: 2024-11-30
Deep Learning para Engenharia | bar: 2024-11-30
Digital Speech Processing | bar: 2025-03-31 to 2025-06-30
Instrumentação e Sistema de Medição | bar: 2025-03-31 to 2025-06-30
Fotografia Extensão e Divulgação Científica (Unifesp) | bar: 2025-05-30 to 2025-06-30
Intelligent Image Processing (*) | bar: 2025-08-01 to 2025-10-30
Proficiência da Lingua Inglesa | bar: 2025-05-30 to 2025-08-31
Construção do HW e SW do primeiro Protótipo | bar: 2025-03-31
Construção do HW e SW do segundo Protótipo | bar: 2025-05-30 to 2025-09-01
Construção do Servidor MQTT | bar: 2025-05-30 to 2025-09-01
Desafio WI-FI a longas distâncias | bar: 2025-09-01 to 2025-10-30
Coleta de Dados | bar: 2025-07-31 to 2025-10-30
Análise dos Dados Coletados | bar: 2025-07-31 to 2025-10-30
Conclusão | bar: 2025-10-01 to 2025-10-30
Autor finalizar a Qualificação | bar: 2025-05-30 to 2025-10-30
Entregar a Qualificação avaliação Orientador
Exame de qualificação
Ajustes da Qualificação
Redação de artigo científico (Publicado Artefactum)
Defesa da dissertação
Previsão
Concluido
Atrasado
* Esta disciplina deverá ser estudada quando existir oportunidade.